**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Разработка и апробация внутренней системы оценки качества дошкольного образования»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**Научный руководитель инновационного проекта:**

Малышева Екатерина Викторовна, старший преподаватель кафедры специальной (коррекционной) педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

**Координатор инновационного проекта:**

Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО»

**Руководитель организации - координатора:**

Нагибина Любовь Николаевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 8»

**Организации участники инновационного проекта:**

МДОУ №№ 8, 55, 127, 133, 209, 211, 218

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133»**

**Руководитель проекта: Плещева Юлия Владимировна, заведующий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработать организационную модель внутренней системы оценки качества образования в детском саду | ***Круглый стол*** «Разработка структуры плана-графика контрольно-оценочных процедур внутренней системы оценки качества дошкольного образования в ДОО» | Разработана структура плана-графика контрольно-оценочных процедур внутренней системы оценки качества дошкольного образования в ДОО | Разработана организационная модель внутренней системы оценки качества образования в детском саду | выполнено |
| 2 | Определить компоненты внутренней системы оценки качества образования в детском саду | ***Макетирование*** «Проектирование модельной схемы концепции оценки качества дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО. Разработка структуры критериальной таблицы внутренней системы оценки качества дошкольного образования в ДОО» | Выстроена концепция (функции, этапы, методы, процедуры) внутренней системы оценки качества дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО, разработана структура критериальной таблицы внутренней системы оценки качества дошкольного образования в ДОО | Определены компоненты внутренней системы оценки качества образования в детском саду | выполнено |
| 3 | Сформировать блок локальных нормативных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества в детском саду, подобрать инструментарий для проведения мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования | ***Творческая микро-группа*** «Разработка пакета локальных нормативных актов по обеспечению функционирования ВСОКДО, модели, диагностических материалов, системы критериев и показателей (индикаторов)»  ***Круглый стол*** «Тайм-менеджмент осуществления всех видов контроля должностными лицами» | Сформирован блок локальных нормативных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества в детском саду, составлен перечень инструментария для проведения мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования | Разработан блок локальных нормативных актов, регламентирующих функционирование внутренней системы оценки качества в детском саду | выполнено |
| 4 | Разработать пакет контрольно-оценочных материалов, систему критериев и показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования | ***Творческая микрогруппа*** «Разработка циклограммы мероприятий по внедрению ВСОКДО. Обсуждение, внесение изменений (при необходимости), систематизация разработанных материалов»  ***Круглый стол*** «Апробация ВСОКДО – измерения, анализ, улучшения» | Выстроена система критериев и показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования | Разработан пакет контрольно-оценочных материалов, выстроена система критериев | выполнено |

Изменения в проект не вносились

Заведующий МДОУ «Детский сад №133» /Ю.В. Плещева/